## 引用文档一览
引用文档一览
本ブックが参照した语料文書の一覧。パスは docs/asset 相対。ID の权威源は IDR-01（ID 台账）。
文書ID | 文書名（ファイル） | パス（docs/asset 相対） | 本ブックでの参照先 | 備考
IDR-01 | interview-portfolio-id-registry.md | requirement-definition-draft/interview-portfolio-id-registry.md | 全体（ID 系列の权威源・实施状态の判定根拠） | V1.1
RD-01 | 01_要件一覧.md | requirement-definition/01_要件一覧.md | 2.要件一覧・5.BIZ一覧（J 列 COUNTIF 键）・14.要件×機能行列（○ 出典）
RD-02 | 02_非機能要件一覧.md | requirement-definition/02_非機能要件一覧.md | 2.要件一覧（NFR 行）
RD-03 | 03_業務一覧.md | requirement-definition/03_業務一覧.md | 5.BIZ一覧
RD-05 | 05_業務ルール一覧.md | requirement-definition/05_業務ルール一覧.md | 6.ルール一覧
RD-06 | 06_用語集.md | requirement-definition/06_用語集.md | 7.用語集
RD-08 | 08_ToBe業務モデルと現状課題.md | requirement-definition/08_ToBe業務モデルと現状課題.md | 12.課題…（ISS）
BD-01 | system-architecture.md | basic-design/system-architecture.md | 8.IF・CD・CF・A一覧（A1〜A4）
BD-02 | function-list.md | basic-design/function-list.md | 3.機能一覧・15.機能×画面行列
BD-04 | screens.md | basic-design/screens.md | 4.画面一覧・15.機能×画面行列
BD-05 | screen-items.md | basic-design/screen-items.md | 11.画面項目・MSG
BD-08 | code-list.md | basic-design/code-list.md | 8.IF・CD・CF・A一覧（CD）
BD-09 | interface-design.md | basic-design/interface-design.md | 8.IF・CD・CF・A一覧（IF） | MV-03 検証日の一次記録は PPT-01/IDR-01
BD-11 | common-design.md | basic-design/common-design.md | 8.IF・CD・CF・A一覧（CF）
DD-04 | unit-test-spec.md | detailed-design/unit-test-spec.md | 10.TC一覧
—（無 ID） | experience-site-mvp-validation.md | experience-site-mvp-validation.md | 9.MV一覧・16.サマリー判定口径
—（無 ID） | interview-portfolio-tech-decisions.md | interview-portfolio-tech-decisions.md | 12.課題…（G/ADR）
CHK-01 | p0-2/interview-portfolio-p02-checklist.md | p0-2/interview-portfolio-p02-checklist.md | 12.課題…（CHK 内部 ID）
PPT-01 | interview-portfolio-phase-table.md | interview-portfolio-phase-table.md | 12.課題…（P0-n 工程）
— | 要件×機能×画面_覆盖率矩阵模板.xlsx（雛形） | ../要件×機能×画面_覆盖率矩阵模板.xlsx（docs/ 直下） | 全体（書式・式パターンの母体）

## 1.使い方
要件 × 機能 × 画面 カバレッジ行列テンプレート
用途：要件定义 / 基本设计阶段，检查「有没有漏配」。橙色底 = 未割当（有漏），绿色底 = OK。
| 步骤 | 做什么 | 说明
| STEP 1 | 确认「引用文档一览」 | 「引用文档一览」登记本ブック全数据的出典文書清单，与 ID 台账（IDR-01）对应。新建任何 ID 之前，先在此确认定义源是否已登记。
| STEP 2 | 填写「2.要件一覧」 | 逐条登记要件，给每个要件一个唯一 ID。分类、优先级、验收条件建议必填——验收条件缺失会导致后期无法判定是否做完。J 列（対応業務 ID）是「5.BIZ一覧」対応要件数 COUNTIF 的集計键，漏填会静默计 0；K 列实施状态按语料进度维护。
| STEP 3 | 填写「3.機能一覧」 | 把要件拆解为系统机能。担当ロール 决定后面的权限设计，新規/改修 决定影响范围。
| STEP 4 | 填写「4.画面一覧」 | 登记所有画面，含弹窗、确认页、错误页。漏登记画面是测试阶段缺陷的高发原因。
| STEP 5 | 填写一览系台账「5.BIZ一覧」〜「13.文書ID台帳」 | 填写一览系台账：5.BIZ一覧・6.ルール一覧・7.用語集・8.IF・CD・CF・A一覧・9.MV一覧・10.TC一覧・11.画面項目・MSG・12.課題・決策・CHK内部ID・13.文書ID台帳，各一览均含实施状态列。10.TC一覧 E 列（対応MV）是「9.MV一覧」対応TC数 COUNTIF 的集計键，漏填会静默计 0。
| STEP 6 | 在「14.要件×機能行列」打○ | 行=要件，列=機能。有对应关系的交叉格填「○」（下拉选择）。右侧「合計」「判定」自动计算。
| STEP 7 | 在「15.機能×画面行列」打○ | 行=機能，列=画面。逻辑同上。
| STEP 8 | 看「16.サマリー」查漏 | 缺口数量与覆盖率自动统计。目标：所有未割当数为 0。
判定规则
| ⚠ 未割当（要件→機能） | 某个要件没有任何机能承接 → 这个需求做不出来，必须补机能或明确 Won't 并让客户签字。
| ⚠ 要件未紐付（機能） | 某个机能追不回任何要件 → 典型的「镀金」或范围蔓延，要么追回要件，要么砍掉。
| ⚠ 画面未紐付（機能） | 某个机能没有画面 → 可能是批处理/后台机能（合理），也可能是画面漏设计。
| ⚠ 未割当（画面） | 某个画面没有任何机能支撑 → 孤儿画面，多半是漏了机能或该画面本不该存在。
| 多重割当 | 一个要件对应多个机能、或机能跨多个画面，都是正常的。矩阵的价值恰恰是让多对多关系显式化。
使用注意
・扩充行数：本模板容量为 要件 60 行 / 機能 60 行 / 画面 80 行。如需扩充，插入行后把上一行的公式向下复制即可，行列表的 ID 引用会自动跟随。
・删除示例数据：2〜4 表与 14/15 行列中的灰色斜体行为示例（受注管理系统），直接整行清除开始使用。
・○ 的输入：交叉格已设置下拉，只能填「○」或留空，避免不同人写 ×／●／1 导致统计失效。
・颜色约定：蓝底=已建立对应；橙底=未割当（需要处置）；绿底=判定 OK。
【2026-09-01 台账整合版・更新说明（出典：requirement-definition-draft/interview-portfolio-id-registry.md・IDR-01 V1.1）】
・本ブックは chogeer 語料の実データを投入した作業版。元テンプレートの書式・式パターンを維持し、出典は各表 A2 注記の語料文書。
・容量拡張：要件一覧 50→60 行（REQ 38＋NFR 14＝52 行分）。14.要件×機能行列の合計行は 54→64 行へ移設し、3.機能一覧 H 列と 16.サマリーの参照範囲も追従更新済み。
・NFR 行の判定：非機能要件の引受主体は設計文書（BD-10）のため、対応機能 0 でも「⚠ 未割当」でなく「設計文書承接」と表示。2.要件一覧 I 列（I42:I55）と 14.行列 BK 列（BK42:BK55）の両方に変体式を適用済み。
・16.サマリー D5 は「⚠ 未割当」文字列件数を数える式に変更（NFR を欠落扱いしないため）。残る ⚠ は REQ-032（retention＝機能一覧外の運用機能）・REQ-035/036（不実施＝Won't）の 3 件で、いずれも意図済みの欠落。
・15.機能×画面行列で対応画面 0 の機能（F-03・F-15・F-20・F-25・F-30〜33）はバックグラウンド/システム機能または対象外（テンプレート A2 注記の正常系）。F-21 は S-04 の入口ボタンとして計上。D6 の 1 件は F-15（対象外・要件化外）による
・一览系シート 5〜13 が ID 台账の全系列を収容：BIZ（5）・RULE（6）・TERM（7）・IF/CD/CF/A（8）・MV（9）・TC（10）・S-xx-yy/MSG（11）・ISS/G/ADR/P0-n/CHK 内部（12）・文書 ID（13）。
・COUNTIF 集計キー：2.要件一覧 J 列（対応業務 ID）→5.BIZ一覧・10.TC一覧 E 列（対応MV）→9.MV一覧。集計はワイルドカード一致（※ID は完全形で記載）。
・条件付き書式（行ハイライト）は容量拡張行 54〜63 に適用外。NFR 行は ⚠ を出さない（設計文書承接表示）ためハイライト不在は実害なし。
・DV プルダウン語彙を語料の実値に拡張（種別にログイン/提示・優先度に Won't/—（対象外）・状態に設計承接）し、接尾辞付き自由文（例「未着手（P0-3 計画）」）をエラーにしないよう showErrorMessage=False に設定。
【2026-09-01 構成変更】①一览系 9 シートを 4.画面一覧 の直後に移動し 5〜13 に再採番（タブ色は 4.画面一覧 に一致）②行列 2 枚を 14/15 に再採番しサマリー直前に配置③サマリーは 16.サマリー に改名（1〜16 完整序列）④各一览に实施状态列を追加（语料の進捗と一致）⑤先頭に引用文档一览を追加⑥跨表式の参照名を全部追従更新。⑦2.要件一覧/3.機能一覧/4.画面一覧 にも正規化済み实施状态列（✅/🔵/⚪/⛔ 記号视图）を追加。
【2026-09-01 補全・更新说明】①步骤表を STEP 1〜8 に拡張：STEP 1 引用文档一览（IDR-01 対応）・STEP 5 一览系台账 5〜13（集計键提示：2.要件一覧 J 列→5.BIZ一覧・10.TC一覧 E 列→9.MV一覧）②使用注意を修正：容量 要件 60 行・行列番号 14/15

## 2.要件一覧
要件一覧（機能要件一覧）
每行为一条要件。A 列的 ID 是后面所有文档的追溯源头，编号一经验证不再回收。灰色斜体行为示例数据，可整行删除。出典：RD-01（REQ 行）・RD-02（NFR 行）
要件 ID | 要件名 / 概要 | 分类 | 来源（部门・访谈・法令） | 优先级 | 验收条件（可测量） | 状态 | 対応機能数 | 判定 | 対応業務 ID（出典 RD-01・追記列） | 实施状态
REQ-001 | ユーザー登録：電話番号＋6桁認証コード＋氏名／メールで顧客アカウントを登録する | 機能 | 事業要件（予約受付のオンライン化） | Must | 電話番号＋認証コード＋氏名で登録が完了し、重複電話番号では登録が拒否されること（F-02） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-01 | ✅ 実装済
REQ-002 | 認証ログイン：電話番号＋6桁認証コードでログインし、JWT（access/refresh/csrf）を HttpOnly Cookie で発行する | 機能 | 事業要件（アカウント認証） | Must | 正しい認証コードでログイン成功し HttpOnly Cookie が発行される。誤コードでは失敗すること（F-01） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-02 | ✅ 実装済
REQ-003 | トークン更新・ログアウト・検証：401 時の自動更新、ログアウト時トークン無効化（Redis ブラックリスト） | 機能 | 事業要件（セッション維持） | Must | 更新・ログアウト・検証の各操作が成功し、ログアウト後のトークンは無効であること（F-03） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-02 | ✅ 実装済
REQ-004 | サービスカタログ照会：稼働中サービスの一覧を閲覧する | 機能 | 事業要件（予約対象の選択） | Must | GET /v1/services で稼働中サービス一覧が返ること（F-04） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-03 | ✅ 実装済
REQ-005 | 予約可能時間枠照会：指定日の空き時間枠を照会する（時間枠容量は 1） | 機能 | 事業要件（空き状況の提示） | Must | 指定日の予約済み時間枠が空き一覧に含まれないこと（F-05、RULE-06） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-03 | ✅ 実装済
REQ-006 | 予約作成：サービス・時間枠を指定し予約（status=PENDING）を作成する | 機能 | 事業要件（予約受付） | Must | 作成成功時に Appointment 1 件が生成される。満席・重複・無効時間枠では拒否されること（F-06、RULE-05/06） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-03 | ✅ 実装済
REQ-007 | 本人予約照会：自分の予約リスト・詳細を照会する（他人の予約は参照不可） | 機能 | 事業要件（予約確認） | Must | 顧客は自分の予約のみ取得でき、他者の予約 ID 指定では取得できないこと（F-07） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-05 | ✅ 実装済
REQ-008 | 予約変更・キャンセル・削除：予約内容の変更、キャンセル（取消確認メール非同期送信）、ハード削除 | 機能 | 事業要件（予約の変更・取消） | Must | PENDING/CONFIRMED からの変更・取消が成功し、CANCELLED/COMPLETED からの取消は拒否されること（F-08、RULE-05/07） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-04 | ✅ 実装済
REQ-009 | 通知：サイト内通知一覧・既読・未読数および WebSocket による通知配信 | 機能 | 事業要件（予約変更の通知） | Could | 通知一覧取得・既読化が成功し、WebSocket で通知が受信できること（F-09） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-06 | ✅ 実装済
REQ-010 | 管理者予約管理：全量リスト・日次別・統計サマリによる予約管理 | 機能 | 事業要件（予約運用） | Must | ADMIN が全量・日次別・統計の各照会を取得できること。顧客ロールでは拒否されること（F-10） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-07 | ✅ 実装済
REQ-011 | サービス管理：サービスの CRUD と稼働・停止 | 機能 | 事業要件（メニュー管理） | Must | ADMIN がサービス登録・変更・停止を行え、停止サービスが顧客一覧から消えること（F-11） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-08 | ✅ 実装済
REQ-012 | 時間枠管理：時間枠の CRUD と稼働・停止 | 機能 | 事業要件（枠管理） | Must | ADMIN が時間枠を登録・停止でき、停止枠が空き照会から除外されること（F-13） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-08 | ✅ 実装済
REQ-013 | ユーザー管理：ユーザー作成・照会・状態変更（セッション取消）・ロール変更（セッション維持）・削除 | 機能 | 事業要件（利用者統制） | Must | ADMIN が状態変更（セッション取消を伴う）とロール変更を行えること（F-12、RULE-17） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-09 | ✅ 実装済
REQ-014 | アクセス制御：フロント三層（middleware／AuthGuard・routePermissions／コンポーネント判定）＋バックエンド JwtAuthGuard・AdminGuard・RolesGuard による最終裁定 | 機能 | セキュリティ要件（権限統制） | Must | 顧客 JWT で管理系 API が 403 となること。フロント判定はセキュリティ境界ではなくサーバ側が最終裁定であること | 実装済 | 13 | OK | BIZ-02, BIZ-07, BIZ-08, BIZ-09 | ✅ 実装済
REQ-015 | アカウント状態異常時提示：無効化・降格時に提示ページへ誘導する（?reason=ROLE_CHANGED_FROM_ADMIN） | 機能 | 事業要件（ユーザーへの説明） | Should | 無効化・降格されたユーザーの次回アクセスが提示画面 S-05 に到達すること（F-14） | 実装済 | 1 | OK | BIZ-09 | ✅ 実装済
REQ-016 | EC サイト外部ユーザー独立ログイン：管理者が Salesforce 外部ユーザー認証情報で Experience Site に独立ログインする（SSO ではない） | 機能 | 連携要件（Salesforce SE 作品集・P0-1 完了分） | Must | 外部ユーザーが /02/login からログインでき、LoginHistory に外部ユーザー種別の記録が残ること。Booking の PW/JWT/Cookie は Salesforce に送信されないこと（F-22、S-10、MV-03、RULE-18） | 検証済（ログイン部分のみ・閲覧範囲限定検証は未実施） | 1 | OK | BIZ-11 | ✅ 検証済（P0-1・ログイン部分）
REQ-017 | Salesforce 管理ワークベンチ入口：Booking 管理コンソールに入口ボタンを表示し、Site ログインページへ遷移する（遷移＝SSO ではない） | 機能 | 連携要件（P0-4 計画） | Must | role=ADMIN かつ静的マッピング active の場合のみボタンが有効であり、押下で Site URL へ遷移すること（F-21、RULE-16、MV-02） | 未着手（P0-4 計画） | 1 | OK | BIZ-10 | 🔵 P0-4 計画
REQ-018 | 予約投影：予約正本の変更（作成・変更・キャンセル—顧客自身の取消を含む）を Booking__c へ冪等投影する | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 正本変更後に Booking__c が External ID で 1 件作成／更新され、Status__c・CurrentVersion__c が正本と一致する。同一イベント再送ではレコードが増えず、旧バージョンは拒否されること（F-20、RULE-01/04/08、MV-04/05/06） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-12 | 🔵 P0-3 計画
REQ-019 | 投影対象の PII 除外：顧客氏名・電話・メール・WeChat・備考は投影ホワイトリスト外とする | データ | セキュリティ要件（PII 除外原則） | Must | Booking__c の全項目に氏名・電話・メール・WeChat・備考が現れず、投影ペイロードにも含まれないこと（ホワイトリスト凍結・MV-04 併せて確認） | 未着手（P0-2 契約凍結事項） | 1 | OK | BIZ-12 | 🔵 P0-2 決定事項
REQ-020 | 投影リスト表示：Site 内 LWC で自 Account の予約投影を閲覧する（行級限定・読取専用） | 機能 | 連携要件（P0-4 計画） | Must | 外部ユーザーは自 Account に紐づく投影のみ閲覧でき、他 Account の投影は取得できないこと（F-23、S-11、MV-07、RULE-13） | 未着手（P0-4 計画） | 1 | OK | BIZ-13 | 🔵 P0-4 計画
REQ-021 | キャンセルコマンド受理：Site から CANCEL_BOOKING を送信し、Booking_Command__c を生成して commandId／QUEUED を即時返却する | 機能 | 連携要件（P0-3/P0-4 計画） | Must | 送信直後に commandId と QUEUED が返ること。コマンドレコードに commandId・expectedVersion・要求者識別が保存されること（F-24） | 未着手（P0-3/P0-4 計画） | 1 | OK | BIZ-14 | 🔵 P0-3/P0-4 計画
REQ-022 | コマンドバックグラウンド実行：Queueable が Named Credential で Booking 統合端点を呼び出し、Booking が同一トランザクションで正本を CANCELLED に更新する | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 合法コマンドで正本が CANCELLED・version+1 となり、200＋canonicalVersion＋resultCode が返ること（F-25、RULE-12/14、MV-08） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-023 | コマンド冪等性：同一 commandId の再到達では初回保存結果を返し、副作用を繰り返さない | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 同一 commandId 再送で取消が再実行されず、初回と同一の応答が返ること（F-25、RULE-03、MV-08 重複口径） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-024 | バージョンゲート：投影は incomingVersion <= CurrentVersion__c を拒否、コマンドは旧 expectedVersion を 409 とする | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 旧バージョンの投影送信で拒否応答が返り、Booking__c が更新されないこと。旧 expectedVersion のコマンドで 409＋currentVersion が返ること（F-20/F-25/F-26、RULE-01/02、MV-05/09） | 未着手（P0-3 計画） | 3 | OK | BIZ-12, BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-025 | 結果書き戻し：コマンド成功後、バージョンゲート付きで canonical result を Booking__c に書き戻す | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 書き戻しは incomingVersion が現行より高い場合のみ Booking__c を更新すること（F-26、MV-08） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-12, BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-026 | 静的操作者マッピング：salesforceUserId ↔ bookingUserId の事前登録レコード（active）で操作者をサーバ側確定する（ブラウザ申告 ID 不採用） | 制約 | セキュリティ要件（操作者特定） | Must | マッピング active＋現在の Booking ADMIN/ACTIVE 判定を満たす呼出のみ処理され、満たさない呼出は拒否されること（F-21/F-25、RULE-12） | 未着手（P0-3 計画） | 2 | OK | BIZ-10, BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-027 | 409/503 エラー区分：409＝業務競合（リトライしない）、429/503/timeout＝一時的障害（限定回数リトライ） | 機能 | 連携要件（P0-3 計画） | Must | 409 受信時はリトライせず CONFLICT となること。429/503/timeout 受信時は attemptCount が増え、上限内で自動リトライされること（F-25、RULE-09、MV-09/10） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-14, BIZ-15 | 🔵 P0-3 計画
REQ-028 | 手動 Retry：FAILED／ERROR のコマンド・投影について、同一 commandId／eventId で再実行できる | 機能 | 運用要件（障害復旧） | Should | 保留済みコマンドを原 commandId のまま再実行でき、重複副作用が発生しないこと（F-25、RULE-10） | 未着手（P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-15 | 🔵 P0-3 計画
REQ-029 | サービス間認証：Booking→SF は OAuth 2.0 JWT Bearer（Connected App）、SF→Booking は Named Credential＋Integration Guard（secret の鍵バージョン・audience・scope・時刻偏差） | 制約 | セキュリティ要件（システム間認証） | Must | 誤 audience／scope／旧 key の呼出が 401/403 で拒否され、予約・コマンド・投影状態が一切変化しないこと（A2/A3 境界、MV-11） | 未着手（P0-3 計画） | 2 | OK | BIZ-12, BIZ-14 | 🔵 P0-3 計画
REQ-030 | Site 行級アクセス制御：Booking__c／Booking_Command__c は External OWD=Private＋Sharing Set（Account 隔離）＋CRUD/FLS 最小権限 | 制約 | セキュリティ要件（最小権限） | Must | 外部ユーザーが他 Account の投影・コマンドを照会・更新できないこと（with sharing・Sharing Set、MV-07） | 未着手（P0-2/P0-4 計画） | 3 | OK | BIZ-13, BIZ-14 | 🔵 P0-2/P0-4 計画
REQ-031 | 連携監査トレース：CorrelationId・LastError を Booking__c と Booking_Command__c の双方に、AttemptCount・HttpStatus・NextAttemptAt を Booking_Command__c に記録する | データ | 運用要件（問題追跡） | Must | 各コマンドに CorrelationId が付与され、失敗時に LastError・HttpStatus が確認できること（F-25、erd.md のフィールド配置に準拠） | 未着手（P0-2/P0-3 計画） | 1 | OK | BIZ-12, BIZ-14, BIZ-15 | 🔵 P0-2/P0-3 計画
REQ-032 | データ保持：CANCELLED/COMPLETED の予約データを 30 日経過後にハードデリートする | 運用 | 運用要件（データ保持ポリシー） | Must | 保持期限経過データが削除され、期限内データが残存すること（retention モジュール） | 実装済 | 0 | ⚠ 未割当 | BIZ-16 | ✅ 実装済
REQ-033 | 投影レコード保持方針：投影（Booking__c）は正本クリーンアップの対象外とし、削除済み予約への遅延コマンドは 404/409 でフォールバック | データ | 運用要件（保持と投影の整合） | Must | 正本クリーンアップ後に Booking__c が消えないこと。削除済み予約へのコマンドが 404/409 で判定可能に終わること（G7 決定事項） | 未着手（P0-2 決定事項） | 2 | OK | BIZ-12, BIZ-16 | 🔵 P0-2 決定事項
REQ-034 | SSO／JIT／自己登録／自動ライセンスプールの不実施 | 制約 | 範囲決定（明確にしない事項） | Won't | 該当機能が本 MVP に存在しないこと。サイト SelfReg=false であること（F-30） | 却下（対象外・今回実施せず） | 1 | OK | BIZ-11 | ⛔ 不実施（Won't）
REQ-035 | Salesforce 内部ユーザー／System Administrator による連携の不実施 | 制約 | 範囲決定（明確にしない事項） | Won't | 連携で SF 内部ユーザーを追加・利用しないこと。外部ユーザー（外部ライセンス）のみ使用すること | 却下（対象外・今回実施せず） | 0 | ⚠ 未割当 | BIZ-09 | ⛔ 不実施（Won't）
REQ-036 | 全項目自由双方向同期・改期・添付ファイル連携の不実施 | 制約 | 範囲決定（明確にしない事項） | Won't | SF 側で編集可能な canonical 項目が存在しないこと（Admin_Note__c は SF ローカル・P1 での表示）。改期・添付のコマンド種別が存在しないこと | 却下（対象外・今回実施せず） | 0 | ⚠ 未割当 | BIZ-12, BIZ-14 | ⛔ 不実施（Won't）
REQ-037 | Outbox／Worker／DLQ／周期照合・指標告警の不実施（P1 持ち越し） | 運用 | 範囲決定（P1 計画） | Won't | P0 は直接呼出＋有限リトライであること。信頼性配信の本番級機構は存在しないこと | 保留（P1） | 1 | OK | BIZ-12, BIZ-15 | ⚪ P1 保留
REQ-038 | 動的 provisioning／deprovisioning（SalesforceUserLink・Contact/User 生成・提権降権）の不実施（P1 持ち越し） | 運用 | 範囲決定（P1 計画） | Won't | P0 では動的な外部ユーザー生成・権限変更が発生しないこと（事前設定 1 名のみ） | 保留（P1） | 1 | OK | BIZ-09, BIZ-10 | ⚪ P1 保留
NFR-01 | 性能：予約一覧・照会表示 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 予約一覧・照会表示（S-03）が 3 秒以内に描画完了すること（デモデータ数十件・単一ユーザー・3 回平均） | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-02 | 性能：予約作成 API 応答 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 予約作成 API 応答が 3 秒以内であること（時間枠競合リトライ発生時を除く） | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-03 | 性能：コマンド受付応答 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | コマンド受付応答（commandId／QUEUED 返却）が 2 秒以内であること。バックグラウンド完了時間は非同期のため目標値設定なし | 設計承接（BD-10） | 2 | OK |  | 設計承接（BD-10）
NFR-04 | セキュリティ（認証）：A1・A3 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | ①A1：JWT（access/refresh/csrf）を HttpOnly Cookie で発行し 6 桁認証コードでログイン。②A3：Integration Guard が secret 鍵バージョン・audience・scope・時刻偏差を検証 | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-05 | セキュリティ（認可）：サーバ側最終裁定 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | ロール（CUSTOMER/ADMIN）ごとにサーバ側が最終裁定し、顧客 JWT による管理系 API 呼出は 403 となること | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-06 | セキュリティ（認可）：SF 行級 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | Booking__c／Booking_Command__c は External OWD=Private＋Sharing Set（Account 隔離）とし、外部ユーザーは自 Account のレコードのみ CRUD/FLS の範囲で操作できること | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-07 | セキュリティ（監査ログ）：連携トレース | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | CorrelationId・LastError を Booking__c／Booking_Command__c 双方に、AttemptCount・HttpStatus・NextAttemptAt を Booking_Command__c に記録。Site ログインは LoginHistory で追跡可能なこと | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-08 | セキュリティ（暗号化・PII 排除） | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 全通信を HTTPS とする。JWT は HttpOnly Cookie。PII 5 項目（氏名・電話・メール・WeChat・備考）は投影ペイロード・Booking__c のいずれにも出現しないこと | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-09 | セキュリティ（脆弱性）：Apex カバレッジ | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | Apex テストカバレッジ 75% 以上を維持し、P0 定義テスト（初回／重複／並行投影、旧バージョン、合法取消、409、503 Mock、権限拒否）が全件成功すること | 設計承接（BD-10） | 7 | OK |  | 設計承接（BD-10）
NFR-10 | 可用性：デモ級（目標値なし） | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 単一構成・デモ級につき可用性率の数値目標を設定しない（RTO/RPO 不設定）。障害時は手動再起動（compose restart）で復旧すること | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-11 | 運用：retention 周期実行 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | retention（30 日ハードデリート）が周期実行されること。デモ期間中は月 1 回、削除ログ／件数を目視確認する | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-12 | 移行：行わない | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 既存システムからのデータ移行は行わない（新規構築）。移行検証は不要（対象外確認のみ） | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-13 | 拡張性：スキーマ増分最小化 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | P0 のスキーマ増分（version・syncStatus のみ）は P1 の Outbox／Worker 方式へ置換する際に破壊的変更を伴わないこと | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）
NFR-14 | 法令・互換性：PII・標準機能内 | 非機能 | RD-02 非機能要件一覧 | — | 個人情報を連携目的外に提供しない（投影ホワイトリスト運用で担保）。Salesforce 標準のセキュリティ機能（OWD・Sharing Set・CRUD/FLS）の範囲内で実装すること | 設計承接（BD-10） | 0 | 設計文書承接 |  | 設計承接（BD-10）

## 3.機能一覧
機能一覧（機能概要一覧）
机能按「业务目的」切分，不按画面切。H / I 列由行列自动统计，不要手改。灰色斜体行为示例数据。出典：BD-02 機能一覧
機能 ID | 機能名 | 概要（达成什么业务目的） | 対応要件 ID | 担当ロール | 新規/改修/共通 | 優先度 | 対応要件数 | 対応画面数 | 判定 | 实施状态
F-01 | 電話番号認証コードログイン | 6 桁 SMS 認証コードでログインし、access/refresh/csrf を HttpOnly Cookie で発行する | REQ-002 | 顧客・管理者 | 既存流用（共通認証） | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-02 | ユーザー登録 | 電話番号＋認証コード＋氏名／メールで顧客アカウントを登録（電話番号重複チェック付き） | REQ-001 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-03 | トークン更新・ログアウト・検証 | 401 時の自動更新、ログアウト時にトークンを Redis ブラックリストへ登録、トークン有効性検証 | REQ-003 | 顧客・管理者 | 既存流用（共通認証） | Must | 2 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | ✅ 既存実装
F-04 | サービスカタログ照会 | 稼働中サービスの一覧を閲覧 | REQ-004 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-05 | 予約可能時間枠照会 | 指定日の空き時間枠を照会（時間枠容量は現状固定値 1） | REQ-005 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-06 | 予約作成 | サービス・時間枠を検証し予約（status=PENDING）を作成 | REQ-006 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-07 | 本人予約照会 | 自分の予約リスト・詳細を照会（非管理者はバックエンド側で本人レコードに絞り込み） | REQ-007 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-08 | 予約変更・キャンセル・削除 | 状態遷移検証（RULE-05・RULE-07）のうえ変更・取消を実施。取消確認メールは非同期送信。ハード削除あり | REQ-008 | 顧客 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-09 | 通知 | サイト内通知一覧・既読化・未読数＋WebSocket による通知配信 | REQ-009 | 顧客 | 既存流用 | Could | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-10 | 管理コンソール（予約管理タブ） | 全量リスト・日次別・統計サマリによる予約管理 | REQ-010 | 管理者 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-11 | サービス管理タブ | サービス CRUD と稼働・停止 | REQ-011 | 管理者 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-12 | ユーザー管理タブ | ユーザー作成・照会・統計、状態変更（セッション取消）、ロール変更（セッション維持＝現行仕様・既知課題）、削除 | REQ-013 | 管理者 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-13 | 時間枠管理 | 時間枠 CRUD と稼働・停止 | REQ-012 | 管理者 | 既存流用 | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-14 | アカウント状態提示 | 無効化・降格ユーザーを提示ページへ誘導（?reason=ROLE_CHANGED_FROM_ADMIN） | REQ-015 | 顧客・管理者 | 既存流用 | Should | 1 | 1 | OK | ✅ 既存実装
F-15 | ファイルアップロード | 単一・複数ファイル、アバター画像（本スライス対象外・要件化対象外） | —（対象外） | 顧客・管理者 | 既存流用 | — | 0 | 0 | ⚠ 要件未紐付 | —（対象外・要件化外）
F-20 | 予約投影 | 予約正本（TERM-08）の変更（作成・変更・キャンセル全て）を Booking__c（TERM-09）へ冪等投影。External ID 定位＋version ゲート＋eventId 再送対応。PII 含まず | REQ-018（主）・REQ-019/024/029/033 | システム（Booking API → Apex） | 新規（P0-3 計画） | Must | 6 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | 🔵 P0-3 計画
F-21 | 管理者入口遷移 | Booking 管理コンソールに「Salesforce 管理ワークベンチ」ボタンを表示し、Site ログインページへ遷移（遷移＝SSO ではない） | REQ-017（前提 REQ-026） | 管理者 | 新規（P0-4 計画） | Must | 3 | 1 | OK | 🔵 P0-4 計画
F-22 | Site 独立ログイン | 外部ユーザーが /02/login から Experience Site に独立ログイン（Booking の PW/JWT/Cookie は送信しない・RULE-18） | REQ-016 | 管理者（外部ユーザーとして） | 既存（P0-1・ログイン部分検証済） | Must | 2 | 1 | OK | ✅ 検証済（P0-1・ログイン部分）
F-23 | 投影リスト表示 | Site 内 LWC で自 Account の予約投影を閲覧（行級限定・読取専用） | REQ-020（＋REQ-030） | 管理者（外部ユーザーとして） | 新規（P0-4 計画） | Must | 3 | 1 | OK | 🔵 P0-4 計画
F-24 | キャンセルコマンド受理 | Site から CANCEL_BOOKING を送信し、Booking_Command__c を生成して commandId／QUEUED を即時返却。状態はポーリングで取得 | REQ-021（＋REQ-030） | 管理者（送信）＋システム（受付） | 新規（P0-3/P0-4 計画） | Must | 4 | 1 | OK | 🔵 P0-3/P0-4 計画
F-25 | コマンドバックグラウンド実行 | Queueable が Named Credential で Booking 統合端点を呼出。Integration Guard・静的マッピング・ADMIN/ACTIVE・状態・expectedVersion を検証し同一トランザクションで正本更新。409＝リトライせず・503/timeout＝限定リトライ | REQ-022（主）・REQ-023/024/026/027/028/029/031 | システム | 新規（P0-3 計画） | Must | 10 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | 🔵 P0-3 計画
F-26 | 結果書き戻し | コマンド成功後、バージョンゲート付きで canonical result を Booking__c に書き戻す（incomingVersion が高い場合のみ） | REQ-025（＋REQ-024） | システム | 新規（P0-3 計画） | Must | 3 | 1 | OK | 🔵 P0-3 計画
F-30 | Site アクセス・メンバー管理 | Network Live・メンバー 4 件・SelfReg=false の維持確認 | REQ-034（不実施確認対象） | 管理者（外部ユーザー） | 既存（P0-1） | Won't | 1 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | ✅ 既存（P0-1・REQ-034 確認対象）
F-31 | 外部ユーザーライフサイクル（静的部分） | 事前設定 1 名の外部ユーザーで運用（動的部分は P1 保留） | REQ-038（動的部分 P1） | 管理者 | 既存（静的 1 名）＋⚪ P1 | Won't | 1 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | ✅ 静的 1 名（動的 ⚪ P1）
F-32 | オブジェクト権限マトリクス | Booking__c／Booking_Command__c の外部ユーザー最小 CRUD/FLS・Sharing Set 行級・External OWD=Private | REQ-030 | システム（権限設定） | 新規（P0-2 契約凍結） | Must | 1 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | 🔵 P0-2 計画（契約凍結）
F-33 | 信頼性配信・対合・告警 | Outbox/Worker・DLQ・周期対合・指標告警（P1・本件スコープ外。P0 は直接呼出＋有限リトライ＋手動 Retry） | REQ-037（本件では対応しない） | システム | ⚪ P1 | Won't | 2 | 0 | ⚠ 画面未紐付 | ⚪ P1（本件スコープ外）

## 4.画面一覧
画面一覧
弹窗、确认页、错误页也要各给一个 ID，不要并入父画面。G 列由行列自动统计。灰色斜体行为示例数据。出典：BD-04 画面一覧
画面 ID | 画面名 | 概要 | 種別 | 対象ロール | 新規/改修 | 対応機能数 | 判定 | 实施状态
S-01 | ログイン | 電話番号＋6 桁認証コードでログインする | ログイン | 未認証 | 既存 | 1 | OK | ✅ 既存実装
S-02 | 登録 | 電話番号＋認証コード＋氏名／メールでアカウント登録 | 登録 | 未認証 | 既存 | 1 | OK | ✅ 既存実装
S-03 | 予約画面 | サービス・時間枠の選択、予約作成・変更・取消、本人予約リスト（単一ページ） | ダッシュボード | 顧客（CUSTOMER）専用 | 既存 | 6 | OK | ✅ 既存実装
S-04 | 管理コンソール | 予約管理・サービス管理・ユーザー管理の 3 タブ（🔵 P0-4 入口ボタン追加予定） | ダッシュボード | 管理者（ADMIN） | 既存 | 5 | OK | ✅ 既存実装
S-05 | アカウント状態提示 | 無効化・降格の理由を提示する例外経路画面 | 提示 | 全ロール | 既存 | 1 | OK | ✅ 既存実装
S-10 | Site ログイン | 外部ユーザー認証情報による独立ログイン（✅ MV-03 検証済み・ログイン部分） | ログイン | 外部ユーザー（TERM-07） | 既存（P0-1） | 1 | OK | ✅ 既存（P0-1・ログイン ✅）
S-11 | 予約投影リスト | 自 Account の投影（読取専用一覧）＋取消ボタンとコマンド状態ポーリング | 一覧 | 管理者（外部ユーザー） | 新規（🔵 P0-4 計画） | 3 | OK | 🔵 P0-4 計画（未実装）

## 5.BIZ一覧
業務一覧（RD-03 出典・ID 台账 §4.1）
対応要件数は 2.要件一覧 J 列（対応業務 ID）からの COUNTIF 集計。業務名・関連要件 ID は RD-03 §2 の照録。
業務ID | 業務名・概要 | 担当ロール | 関連要件 ID（RD-03 照録） | 対応要件数（式） | 業務フロー図 | 实施状态
BIZ-01 | ユーザー登録 | 顧客（未認証） | REQ-001 | 1 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-02 | ログイン・ログアウト | 顧客・管理者 | REQ-002, REQ-003, REQ-014 | 3 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-03 | 予約作成 | 顧客 | REQ-004, REQ-005, REQ-006 | 3 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-04 | 予約変更・キャンセル・削除 | 顧客 | REQ-008 | 1 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-05 | 予約照会（本人） | 顧客 | REQ-007 | 1 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-06 | 通知確認 | 顧客 | REQ-009 | 1 | 図1・2 | ✅ 既存実装
BIZ-07 | 予約管理（管理者） | 管理者 | REQ-010, REQ-014 | 2 | 図3 | ✅ 既存実装
BIZ-08 | サービス・時間枠管理 | 管理者 | REQ-011, REQ-012, REQ-014 | 3 | 図3 | ✅ 既存実装
BIZ-09 | ユーザー管理 | 管理者 | REQ-013, REQ-014, REQ-015, REQ-035, REQ-038 | 5 | 図3 | ✅ 既存実装
BIZ-10 | Salesforce 管理ワークベンチ入口利用 | 管理者 | REQ-017, REQ-026, REQ-038 | 3 | 図4 | 未着手（P0-4 計画）
BIZ-11 | Experience Site 独立ログイン | 管理者（外部ユーザーとして） | REQ-016, REQ-034 | 2 | 図4 | ✅ 検証済（ログイン部分・P0-1）
BIZ-12 | 予約投影（正本変更の冪等投影） | システム（Booking API → Apex） | REQ-018, REQ-019, REQ-024, REQ-025, REQ-029, REQ-031, REQ-033, REQ-036, REQ-037 | 9 | 図5 | 未着手（P0-3 計画）
BIZ-13 | 投影照会（Site） | 管理者（外部ユーザーとして） | REQ-020, REQ-030 | 2 | 図4 | 未着手（P0-4 計画）
BIZ-14 | 予約キャンセルコマンド実行 | 管理者（送信）＋システム（実行） | REQ-021, REQ-022, REQ-023, REQ-024, REQ-025, REQ-026, REQ-027, REQ-029, REQ-030, REQ-031, REQ-036 | 11 | 図6 | 未着手（P0-3/P0-4 計画）
BIZ-15 | コマンド異常時対応（409/FAILED・手動 Retry） | 管理者（判断）＋システム（再実行） | REQ-027, REQ-028, REQ-031, REQ-037 | 4 | 図6 | 半自動（P0 手動 Retry・UI は P1）
BIZ-16 | 予約データ保持・消去（30 日ハードデリート） | システム＋管理者（月次確認） | REQ-032, REQ-033 | 2 | 図7 | ✅ 既存実装（月次確認は手動）

## 6.ルール一覧
業務ルール一覧（RD-05 出典）
ルール内容は RD-05 §2 の要約（原文は同書参照）。主検証アンカーは RD-05 §3 の対応表による（RULE-06 は §3 未記載のため —）。
ルールID | 対応業務ID | ルール内容（要約） | 適用タイミング | 主検証アンカー（RD-05 §3） | 实施状态
RULE-01 | BIZ-12 | 投影受信時、incomingVersion <= CurrentVersion__c は受理を拒否し Booking__c を更新しない | 投影 REST 受信時 | MV-05・MV-06 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-02 | BIZ-14 | expectedVersion != 正本 version の場合は 409＋currentVersion＋correlationId を返し正本を更新しない | Booking 統合端点の業務判定時 | MV-09 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-03 | BIZ-14 | 同一 commandId の再到達では初回保存済み結果を返し、副作用を再実行しない | Booking 統合端点受信時 | MV-08（重複口径） | 未着手（P0-3 計画）
RULE-04 | BIZ-12 | 同一 eventId の投影再送では初回の受理結果を返し、レコードを追加更新しない（LastEventId__c 判定） | 投影 REST 受信時 | MV-05・MV-06 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-05 | BIZ-04, BIZ-14 | 合法遷移は PENDING→CONFIRMED／PENDING→CANCELLED／CONFIRMED→CANCELLED／CONFIRMED→COMPLETED のみ。終状態への遷移は不可 | 予約更新・取消・コマンド適用時 | 実装済 UT＋MV-09 | ✅ 既存実装（現行仕様）
RULE-06 | BIZ-03 | 予約作成は対象時間枠が稼働中かつ予約済みでない（実効容量=1）場合のみ受理。競合は直列化＋限定リトライ | 予約作成時 | —（RD-05 §3 未記載） | ✅ 既存実装（現行仕様）
RULE-07 | BIZ-04, BIZ-14 | 取消は PENDING/CONFIRMED のみ。CANCELLED 宛の新 commandId・COMPLETED 宛は 409 | 取消実行時 | MV-09 | ✅ 既存実装（現行仕様）
RULE-08 | BIZ-12 | 正本変更は同一トランザクションで正本更新＋version+1＋syncStatus=PENDING。version は単調増加 | 正本変更トランザクション内 | MV-04 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-09 | BIZ-14, BIZ-15 | 409＝業務競合（自動リトライせず CONFLICT）。503/429/timeout＝一時的障害（attemptCount+1・限定回数リトライ） | Queueable の応答処理時 | MV-10 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-10 | BIZ-15 | リトライ上限到達で FAILED とし、手動 Retry は原 commandId で実行（新 commandId を発行しない） | リトライ上限到達時・手動 Retry 時 | MV-10 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-11 | BIZ-12 | 投影ホワイトリストは 9 項目のみ。PII 5 項目はペイロード・Booking__c のいずれにも含めない | 投影ペイロード生成時・項目設計時 | MV-04 併せて確認（PII） | 未着手（P0-2 契約凍結事項）
RULE-12 | BIZ-10, BIZ-14 | 操作者はサーバ側の静的マッピングのみで特定。非 ADMIN/ACTIVE・inactive は拒否 | 入口表示判定時・コマンド業務判定時 | MV-11（誤認証・RD-05 §3）／静的マッピング主検証は MV-08（mvp-validation.md:120） | 未着手（P0-3 計画）
RULE-13 | BIZ-13, BIZ-14 | コマンド種別は CANCEL_BOOKING のみ。Site 操作は OWD Private＋Sharing Set＋CRUD/FLS の範囲内（with sharing） | Site 操作時 | MV-07 | 未着手（P0-2/P0-4 計画）
RULE-14 | BIZ-14 | 終状態（SUCCEEDED/CONFLICT）書込は明示 200/409 受信時のみ。401/403・timeout では書込まない | Queueable の応答処理時 | MV-08／MV-10 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-15 | BIZ-16 | CANCELLED/COMPLETED は状態確定から 30 日後にハードデリート。投影は対象外・遅延コマンドは 404/409（G7） | 日次クリーンアップ実行時 | NFR-11（月次確認） | ✅ 既存実装（retention 30 日）※遅延命令 404/409 は未着手（G7）
RULE-16 | BIZ-10 | 入口ボタンは role=ADMIN かつ静的マッピング active の場合のみ有効表示 | 管理コンソール描画時 | MV-02 | 未着手（P0-3 計画）
RULE-17 | BIZ-09 | ユーザー状態変更は全セッション取消。ロール変更はセッション維持（現行仕様・既知課題） | PUT /v1/users/:id 系実行時 | 実装済機能の動作確認 | ✅ 既存実装（現行仕様・P1 強化課題）
RULE-18 | BIZ-11 | Booking の機密（PW・JWT・Cookie・認証コード）は Salesforce に送信しない。両ログイン状態は完全に独立 | 入口遷移時・Site ログイン時 | MV-03（検証済・ログイン部分） | ✅ 検証済（ログイン部分・P0-1）

## 7.用語集
用語集（RD-06 出典）
用語名は日本語/英語表記（中国語参考列は RD-06 原表参照）。🔵＝P0 計画（未実装）。
用語ID | 用語名（日本語 / 英語） | 物理名候補 | 備考 | 实施状态
TERM-01 | 予約 / Appointment | Appointment（status: PENDING¦CONFIRMED¦CANCELLED¦COMPLETED） |  | ✅ 既存
TERM-02 | 予約枠 / TimeSlot | TimeSlot |  | ✅ 既存
TERM-03 | サービス / Service | Service |  | ✅ 既存
TERM-04 | サービスカテゴリ / ServiceCategory | ServiceCategory |  | ✅ 既存
TERM-05 | 顧客 / CUSTOMER | User.userType = CUSTOMER |  | ✅ 既存
TERM-06 | 管理者 / ADMIN | User.userType = ADMIN |  | ✅ 既存
TERM-07 | 外部ユーザー / External User | Salesforce User（Chatter Communities External User） |  | ✅ 既存
TERM-08 | 正本 / Canonical Record | Appointment |  | ✅ 既存
TERM-09 | 投影 / Projection | Booking__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-10 | バージョン / Version | Appointment.version・Booking__c.CurrentVersion__c・Booking_Command__c.ExpectedVersion__c / ResultVersion__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-11 | コマンド / Booking Command | Booking_Command__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-12 | コマンドID / commandId | Booking_Command__c.CommandId__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-13 | 冪等性 / Idempotency | （設計原則・個別物理名なし） |  | 設計原則（P0-2/P0-3 で適用）
TERM-14 | 外部ID / External ID | Booking__c.BookingExternalId__c | 🔵 二択未決（P0-2） | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-15 | 予約番号 / appointmentNumber | Appointment.appointmentNumber・Booking__c.AppointmentNumber__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-16 | 同期状態 / syncStatus | Appointment.syncStatus・Booking__c.SyncStatus__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-17 | 相関ID / correlationId | Booking__c.CorrelationId__c・Booking_Command__c.CorrelationId__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-18 | イベントID / eventId | Booking__c.LastEventId__c | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-19 | Experience Cloud サイト / Experience Cloud Site | （Site 名 my call center・/02・Live） |  | ✅ 構築済（P0-1）
TERM-20 | Connected App（OAuth 2.0 JWT ベアラー） | Connected App（P0-3 で構成） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-21 | Named Credential | Booking_Integration_API（計画名） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-22 | Queueable / Queueable（Apex 非同期処理） | BookingCommandQueueable（計画クラス名） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-23 | Integration Guard | ガード実装（クラス名は P0-3 で確定） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-24 | 投影入口 / BookingProjectionRest | BookingProjectionRest（計画クラス名） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-25 | Site コントローラ / BookingSiteController | BookingSiteController（計画クラス名） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-26 | 静的操作者マッピング | マッピングテーブル（P0-3 で確定・P1 計画名 SalesforceUserLink） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-27 | 業務競合 / Business Conflict (409) | HTTP 409 |  | ✅ 既存
TERM-28 | 一時的障害 / Temporary Failure (503/timeout) | HTTP 503 |  | ✅ 既存
TERM-29 | 個人情報 / PII | Appointment.customerName/customerPhone/customerEmail/customerWechat/notes（投影外） |  | ✅ 既存
TERM-30 | データ保持 / Retention | retention モジュール |  | ✅ 既存
TERM-31 | 認証コード / Verification Code | （Redis 保存・検証用データ） |  | ✅ 既存
TERM-32 | 共有設定 / Sharing Set（＋External OWD） | Sharing Set 設定＋外部 OWD=Private | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-33 | LWC / Lightning Web コンポーネント | LWC バンドル（P0-4 で命名） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）
TERM-34 | Outbox（P1 計画） | Outbox（P1 計画・物理名未確定） | 🔵 | ⚪ P1 計画（未実装）
TERM-35 | コマンド状態 / Command Status | Booking_Command__c.Status__c（QUEUED¦RUNNING¦SUCCEEDED¦CONFLICT¦FAILED） | 🔵 | 🔵 未実装（P0 計画）

## 8.IF・CD・CF・A一覧
I/F・コード・共通機能・認証境界一覧
出典：BD-09 §2（IF）／BD-08 §2（CD）／BD-11 §2（CF）／BD-01 §4（A1〜A4）。ID 台账 §2.3 の各系列を一括収容。
■ I/F 一覧（IF・2 件）
I/F ID | 名称 | 方向 | 対応機能 | 認証 | 实施状态
IF-01 | 予約投影 | Booking → Salesforce | F-20 | OAuth 2.0 JWT Bearer（Connected App・A2） | 未着手（P0-3 計画）
IF-02 | 予約キャンセルコマンド | Salesforce → Booking | F-25 | Named Credential（Bearer secret）＋Integration Guard（A3） | 未着手（P0-3 計画）
■ コード一覧（CD・11 件）
コードID | 名称・物理名 | 値域と各値の意味（要約） | 分類 | 備考 | 实施状态
CD-01 | ユーザー種別・UserType | CUSTOMER／ADMIN | 業務コード |  | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-02 | ユーザー状態・UserStatus | ACTIVE／INACTIVE／BLOCKED | 業務コード |  | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-03 | 予約状態・AppointmentStatus | PENDING／CONFIRMED／CANCELLED（終状態）／COMPLETED（終状態） | 業務コード | IF-01 §3.6・IF-02 409 判定 | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-04 | 通知種別・NotificationType | SMS／EMAIL／WECHAT／PUSH | 業務コード |  | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-05 | 通知状態・NotificationStatus | PENDING／SENT／FAILED／CANCELLED | 業務コード |  | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-06 | 同期状態・syncStatus | PENDING／SYNCED／ERROR | システム内部コード | 🔵 P0-2 計画（未実装） | 🔵 P0-2 計画（未実装）
CD-07 | 投影状態・Booking__c.Status__c | CD-03 と同一 canonical 値 | 業務コード（投影複製値） | 🔵 P0-2 計画 | 🔵 P0-2 計画（未実装）
CD-08 | コマンド状態・Booking_Command__c.Status__c | QUEUED→RUNNING→SUCCEEDED／CONFLICT／FAILED（終状態） | システム内部コード | 🔵 P0-2 計画 | 🔵 P0-2 計画（未実装）
CD-09 | 設定型別・SettingType | STRING／NUMBER／BOOLEAN／JSON | システム内部コード | 対応端点は現状不可用 | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-10 | 設定分類・SettingCategory | GENERAL／SECURITY／BUSINESS／SYSTEM | システム内部コード |  | ✅ 既存実装（Prisma enum）
CD-11 | 予約操作・AppointmentAction | CREATE／UPDATE／CONFIRM／CANCEL／COMPLETE | システム内部コード | 参照先なし・既知課題 | ✅ 既存実装（Prisma enum）
■ 共通機能一覧（CF・7 件）
共通機能ID | 名称 | 対応 NFR | 状態 | 備考 | 实施状态
CF-01 | 認証・認可 | NFR-04・NFR-05 | ✅（連携側拡張 🔵） | NestJS Guard・APP_GUARD | ✅ 既存実装
CF-02 | トークン無効化 | NFR-04 | ✅ | Redis ブラックリスト | ✅ 既存実装
CF-03 | エラーレスポンス | NFR-05・NFR-09 | ✅ Booking／🔵 連携 | 409/503/401/403 の区分共有 | ✅ 既存実装
CF-04 | ログ出力 | NFR-07 | ✅ | ActivityLog／SystemLog | ✅ 既存実装
CF-05 | 採番（eventId・correlationId・commandId） | NFR-07 | 🔵 P0-2/P0-3 計画 | 一意性のみ・順序性なし | 🔵 P0-2/P0-3 計画
CF-06 | 日付・タイムゾーン処理 | NFR-07（間接） | ✅（規約化 🔵） | フロント JST・バックエンド UTC | ✅ 既存実装
CF-07 | 保持・削除 | NFR-11・NFR-14 | ✅ | retention：CronJob＋deleteMany | ✅ 既存実装
■ 認証境界（A・4 件）
ID | 経路 | 認証手段 | 対応 I/F | 備考 | 实施状态
A1 | 顧客／管理者 → Booking API | JWT（HttpOnly Cookie）＋6 桁認証コード・DB ロール参照 | — | ✅ 実装済 | ✅ 実装済
A2 | Booking サービス → Salesforce | OAuth 2.0 JWT Bearer（Connected App） | IF-01 | 🔵 P0-3 | 🔵 P0-3 計画
A3 | Salesforce Queueable → Booking API | Named Credential＋Integration Guard | IF-02 | 🔵 P0-3 | 🔵 P0-3 計画
A4 | 管理者 → Experience Site | 外部ユーザー認証情報の独立ログイン（遷移＝SSO ではない） | — | 遷移 🔵 P0-4／ログイン ✅ MV-03 | 遷移 🔵 P0-4／ログイン ✅

## 9.MV一覧
最小検証マトリクス一覧（experience-site-mvp-validation.md §4 出典）
対応 TC 数は 10.TC一覧 E 列（対応MV）からの COUNTIF 集計。MV-01〜03 はブラウザ検証のため自動化 TC を持たない（式は 0 を返す・テンプレートの仕様上の正常系）。出典：experience-site-mvp-validation.md §4
MV ID | 内容 | 主対応 F | 方式 | 対応 TC 数（式） | 対応 TC・備考 | 实施状态
MV-01 | 普通用户边界：顧客に Salesforce 入口が見えず、管理 API も 403 | Booking 既存機能 | 真实链路（ブラウザ） | 0 | 自動化 TC なし（NFR-05 後半の実測） | 未実施（P0-4 ブラウザ検証）
MV-02 | 管理员入口：入口ボタンで Experience Site へ遷移 | F-21 | 真实链路（P0-4） | 0 | 自動化 TC なし（RULE-16 の描画判定） | 未実施（P0-4）
MV-03 | 独立登录：外部ユーザーが Site に独立ログイン | F-22 | 真实链路 | 0 | ✅ 検証済（ログイン部分・2026-08-31） | ✅ 検証済（ログイン部分・2026-08-31）
MV-04 | 首次投影：予約作成で Booking__c 1 件・External ID と version 正しい | F-20 | 真实链路＋自動 | 2 | TC-01・TC-06 | 未実施（P0-3 自動化）
MV-05 | 投影幂等/乱序：同一イベント再送で増えず・旧 version は拒否 | F-20 | 自動化 | 3 | TC-02・TC-03・TC-04 | 未実施（P0-3 自動化）
MV-06 | 并发首次投影：同一 External ID の並行初回で 1 件のみ | F-20 | 自動化 | 1 | TC-05 | 未実施（P0-3 自動化）
MV-07 | Site 权限：授权レコード・項目のみ閲覧可能 | F-23 | 真实链路（P0-4・F-23 完了時） | 1 | TC-12 | 未実施（P0-4・F-23 完了時）
MV-08 | 合法取消：commandId 返却→正本 CANCELLED→結果回写 | F-24・F-25・F-26 | 真实链路＋自動 | 2 | TC-07・TC-20 | 未実施（P0-3）
MV-09 | 业务冲突：旧 expectedVersion・完了予約取消は 409 | F-25 | 自動化 | 2 | TC-08・TC-23 | 未実施（P0-3）
MV-10 | 暂时性失败：前 2 回 503・第 3 回成功＋継続失敗 | F-25 | 自動化 | 2 | TC-09・TC-10 | 未実施（P0-3）
MV-11 | 服务端认证：誤 audience/scope/key は 401/403・状態不変 | F-25 | 自動化 | 3 | TC-11・TC-17・TC-18 | 未実施（P0-3）

## 10.TC一覧
単体テストケース一覧（DD-04 §3/§4 出典）
対応F・対応MV は DD-04 備考列（対応機能 ID）の照録。E 列は 9.MV一覧の COUNTIF 集計キー（MV 束縛なしの TC は —）。
TC ID | 対象モジュール・メソッド | 観点 | 対応F | 対応MV | RULE・REQ 等出典（要点） | 实施状态
TC-01 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 正常（初回投影成功） | F-20 | MV-04 | RULE-01/04・IF-01 | 未実施（P0-3 計画）
TC-02 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 冪等（同一 eventId 再送） | F-20 | MV-05 | RULE-04 | 未実施（P0-3 計画）
TC-03 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 異常（旧 version 拒否） | F-20 | MV-05 | RULE-01・REQ-024 | 未実施（P0-3 計画）
TC-04 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 境界（同 version・別 eventId は拒否） | F-20 | MV-05 | RULE-01/04 | 未実施（P0-3 計画）
TC-05 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 並行（並行初回投影） | F-20 | MV-06 | BD-03 §3.6 FOR UPDATE | 未実施（P0-3 計画）
TC-06 | BookingProjectionRest.receiveProjection | 異常（PII 非含有） | F-20 | MV-04 | RULE-11・REQ-019・NFR-09 | 未実施（P0-3 計画）
TC-07 | BookingCommandQueueable.execute | 正常（合法取消成功） | F-25/F-26 | MV-08 | RULE-14・REQ-025 | 未実施（P0-3 計画）
TC-08 | BookingCommandQueueable.execute | 異常（409 業務競合） | F-25 | MV-09 | RULE-02/09/14 | 未実施（P0-3 計画）
TC-09 | BookingCommandQueueable.execute | 異常（503 一時障害・成功回復） | F-25 | MV-10 | RULE-09 | 未実施（P0-3 計画）
TC-10 | BookingCommandQueueable.execute | 異常（継続失敗→FAILED） | F-25 | MV-10 | RULE-10・REQ-028 | 未実施（P0-3 計画）
TC-11 | BookingCommandQueueable.execute | 異常（認証 NG 401/403） | F-25 | MV-11 | RULE-14 注記・REQ-029 | 未実施（P0-3 計画）
TC-12 | BookingSiteController.getProjections | 異常（行級限定・越権拒否） | F-23 | MV-07 | RULE-13・REQ-030 | 未実施（P0-3 計画）
TC-13 | BookingSiteController.submitCancel | 境界（取消不可状態の事前抑制） | F-24 | — | RULE-07・MSG-04 | 未実施（P0-3 計画）
TC-14 | BookingCommandQueueable.execute | 境界（受入端点の入力境界） | F-25 | — | BD-09 §4.3・RULE-02/12/13 | 未実施（P0-3 計画）
TC-15 | BookingSiteController.getProjections | 境界（投影 0 件） | F-23 | — | MSG-01 | 未実施（P0-3 計画）
TC-16 | BookingSiteController.getCommandStatus | 正常（状態遷移表示） | F-24 | — | S-11-07・CD-08 | 未実施（P0-3 計画）
TC-17 | Integration Guard.canActivate | 正常（A3 検証通過） | F-25 | MV-11 | REQ-029・NFR-04 | 未実施（P0-3 計画）
TC-18 | Integration Guard.canActivate | 異常（認証 NG） | F-25 | MV-11 | REQ-029 | 未実施（P0-3 計画）
TC-19 | BookingCommandsController.receiveCommand | 境界（DTO 検証） | F-25 | — | BD-09 §4.3・RULE-13 | 未実施（P0-3 計画）
TC-20 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 冪等（commandId 再送） | F-25 | MV-08 | RULE-03・REQ-023 | 未実施（P0-3 計画）
TC-21 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 異常（静的マッピング NG） | F-25 | — | RULE-12・REQ-026 | 未実施（P0-3 計画）
TC-22 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 異常（予約定位 404） | F-25 | — | REQ-033・G7・RULE-15 | 未実施（P0-3 計画）
TC-23 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 異常（状態遷移 NG） | F-25 | MV-09 | RULE-05/07 | 未実施（P0-3 計画）
TC-24 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 境界（バージョンゲート） | F-25 | — | RULE-02・REQ-024 | 未実施（P0-3 計画）
TC-25 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 正常（正本更新トランザクション） | F-25 | — | RULE-08・BD-03 §8.6 | 未実施（P0-3 計画）
TC-26 | BookingsIntegrationService.executeCancelCommand | 異常（DB 例外ロールバック） | F-25 | — | BD-03 §8.6 | 未実施（P0-3 計画）
TC-27 | 投影送信サービス.projectBooking | 正常（投影成功） | F-20 | — | REQ-018/019・RULE-11・IF-01 | 未実施（P0-3 計画）
TC-28 | 投影送信サービス.projectBooking | 異常（投影失敗） | F-20 | — | BD-09 §3.8・syncStatus=ERROR | 未実施（P0-3 計画）

## 11.画面項目・MSG
画面項目（S-xx-yy）・エラーメッセージ（MSG）一覧
出典：BD-05 §3（screen-items.md）。MSG の新規採番は BD-05 のみ（単点採番宣言・screen-items.md:14）。
■ 画面項目 ID（S-xx-yy・14 件：S-10-01〜04・S-11-01〜10）
項目ID | 表示ラベル | 物理名 | 参照先 | エラーメッセージID | 備考 | 实施状态
S-10-01 | ユーザー名 | Username | Salesforce User（TERM-07） | なし（標準動作） | 実態ベース記載 | ✅ 既存（P0-1 構築済）
S-10-02 | パスワード | Password | Salesforce User | なし（標準動作） |  | ✅ 既存（P0-1 構築済）
S-10-03 | ログイン | （ボタン） | — | なし |  | ✅ 既存（P0-1 構築済）
S-10-04 | パスワードを忘れた場合 | （リンク） | — | なし |  | ✅ 既存（P0-1 構築済）
S-11-01 | 予約番号 | AppointmentNumber__c | BD-07 §3 | — | 🔵 P0-4 計画 | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-02 | 予約日付 | AppointmentDate__c | BD-07 §3 | — |  | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-03 | 時間枠 | TimeSlot__c | BD-07 §3 | — |  | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-04 | サービス名 | ServiceName__c | BD-07 §3 | — |  | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-05 | 状態 | Status__c | CD-03/CD-07 | — | canonical 値 | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-06 | キャンセル | （ボタン） | F-24・RULE-05/07 | MSG-03・MSG-04 | 行級範囲内のみ操作可 | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-07 | 処理状態 | Booking_Command__c.Status__c | CD-08・F-24 | MSG-05・MSG-06 | ポーリング表示 | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-08 | 再読み込み | （ボタン） | F-23 | MSG-02 |  | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-09 | （内部）現行バージョン | CurrentVersion__c | BD-07 §3・TERM-10 | — | 非表示・expectedVersion に利用 | 🔵 P0-4 計画（未実装）
S-11-10 | （内部）外部ID | BookingExternalId__c | BD-07 §3・TERM-14 | — | 非表示・定位キー | 🔵 P0-4 計画（未実装）
■ エラーメッセージ ID（MSG・6 件・全部 S-11）
メッセージID | メッセージ文面（設計値） | 表示条件 | 対象画面 | 備考 |  | 实施状态
MSG-01 | 表示できる予約データがありません | 自 Account の投影が 0 件のとき | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）
MSG-02 | データの取得に失敗しました。再読み込みしてください | 投影照会・状態照会の通信エラー | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）
MSG-03 | この操作は許可されていません | 権限不足・行級範囲外の操作時 | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）
MSG-04 | この予約はキャンセルできません | CANCELLED／COMPLETED 投影への取消操作時 | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）
MSG-05 | キャンセル処理が完了しませんでした（状態：{status}）。詳細は管理者に確認してください | ポーリング結果が CONFLICT／FAILED のとき | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）
MSG-06 | キャンセルを受け付けました（受付番号：{commandId}）。状態が更新され次第表示されます | コマンド受理（commandId／QUEUED 返却）直後 | S-11 |  |  | 🔵 P0-4 計画（設計値）

## 12.課題・決策・CHK内部ID
課題（ISS）・決策（G/ADR）・CHK-01 内部 ID
出典：RD-08（ISS）／interview-portfolio-tech-decisions.md §G・ADR（G/ADR）／CHK-01（内部 ID）。ISS は RD-08 外ゼロ参照の孤児系列（ID 台账 §5.3）。
■ 課題一覧（ISS・8 件）
課題ID | 課題内容（要約） | 影響度 | 対応要件ID | 備考 | 实施状态
ISS-01 | システム間の情報分断：確認のたびに Booking へ別ログイン＋目視照合 | 高 | REQ-016, REQ-017, REQ-018, REQ-020 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-02 | 対応の滞留：取消が Booking 画面操作のみで SF 側から働きかけ不可 | 中 | REQ-021, REQ-022, REQ-025 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-03 | 証跡・追跡性の欠如：相関 ID・エラー記録が存在しない | 中 | REQ-027, REQ-031 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-04 | 個人情報の管理リスク：PII 統制方針が未定義 | 高 | REQ-019, REQ-030 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-05 | データ権威の不明瞭化リスク：正本が不明瞭になり二重管理 | 中 | REQ-018, REQ-024, REQ-025, REQ-036 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-06 | 権限越境リスク：操作者特定の仕組みが未定義 | 高 | REQ-014, REQ-026, REQ-029, REQ-030 |  | 対応計画済・未着手（P0-2〜P0-4）
ISS-07 | 障害復旧が暫定的：Outbox/Worker 未導入・人手依存 | 低〜中 | REQ-027, REQ-028（対応）／REQ-037（P1） |  | 部分対応（P0 手動 Retry・残り P1）
ISS-08 | 利用者ライフサイクル運用の非自動：手作業（事前設定 1 名） | 低 | REQ-038（P1） |  | 未対応（P1）
■ G 決策寄存器（tech-decisions §G・7 件）
G 番号 | 内容 | 状態 | 引用分布 | 備考 | 实施状态
G1 | —（語料無引用・無定義） | 未使用 | — |  | —（未使用）
G2 | —（語料無引用・無定義） | 未使用 | — |  | —（未使用）
G3 | Named Credential 目標 URL 選定（dev compose vs booking-deploy） | 未決・P0-3 NC 設定前 | 引用 7 件（寄存器に file:line 全清单） | RD-01 §4 未決 3 と同源 | 未決（P0-3 NC 設定前）
G4 | —（語料無引用・無定義） | 未使用 | — | RD-04 の mermaid ノード名 PG4 とは別物 | —（未使用）
G5 | —（語料無引用・無定義） | 未使用 | — |  | —（未使用）
G6 | —（語料無引用・無定義） | 未使用 | — |  | —（未使用）
G7 | 投影記録保持方針：①投影は正本クリーンアップ対象外 ②遅延コマンドは 404/409 判定 | 方針已定・正式記録待ち（P0-2 凍結・CHK-01 C-3） | 引用 15 件（寄存器に file:line 全清单） | REQ-033・RULE-15 例外欄と整合 | 方針已定・決定記録待ち（P0-2）
■ ADR（tech-decisions・2 件） |  |  |  |  | 实施状态
ADR-1 | 投影/命令リンクは Apex 三文献（BookingProjectionRest／BookingCommandQueueable／BookingSiteController）を維持。Flow 代替は評価のうえ否決 |  |  | tech-decisions §ADR-1 | ✅ 決定済（2026-08-31）
ADR-2 | P0 は Trigger なしを維持。バージョン防御は validation rule PRIORVALUE。P1 で 2 条件（CDC 防環・動的投影）を再評価 |  |  | tech-decisions §ADR-2 | ✅ 決定済（2026-08-31）
■ 工程 ID（P0-n・ID 台账 §2.5・PPT-01 出典）
工程 ID | 名称 | 状態 | ゲート | 備考 | 实施状态
P0-0 | 公開リスク止血（README） | ✅ 完了 | 措施完了 | PR #4 合并 | ✅ 完了
P0-1 | Org/Site 前置条件 | ✅ 閉鎖 | Site 到達・ログイン成功（MV-03） | 権限マトリクス凍結は P0-2 へ让渡 | ✅ 完了
P0-2 | データとコマンド契約凍結 | 🔵 進行中 | CHK-01 §7 G-1〜G-3（双方独立実装可能） | 本ブックの母体資料 | 🔵 進行中
P0-3 | サーバ縦断ループ | ⬜ 未着手 | MV-04/05/06・08〜11 自動化テスト合格 | BookingProjectionRest 等 Apex 三文献＋Booking 統合端点 | ⬜ 未着手
P0-4 | Site UI（LWC） | ⬜ 未着手 | MV-01〜03・07〜08 ブラウザ検証可 | S-11 独自 LWC・F-21 入口ボタン | ⬜ 未着手
P0-5 | 証跡パッケージ | ⬜ 未着手 | GO 判定（mvp-validation §8） | MV-01〜11 全証跡 | ⬜ 未着手
P1 | Outbox/Worker・動的 provisioning・Retry UI・周期対合 | ⚪ 保留 | —（P0 の前置条件ではない） | REQ-037/038・RULE-10 UI | ⚪ 保留
■ CHK-01 内部 ID（5 系列・引用時は必ず CHK-01 限定符を付す） |  |  |  |  | 实施状态
C-1〜C-7 | 契約凍結事項（§3） | tech-decisions G7 行が「CHK-01 C-3」形式で引用 |  |  | 未決（P0-2 契約凍結時）
B-1〜B-2 | migration 実施・差分レビュー（§4） |  |  |  | 未実施
S-1〜S-5 | SF 側実施項（§5）※画面 S-01〜11 と前綴衝突 | ID 台账 §5.4 参照 |  |  | 未実施
D-1〜D-4 | 既存文書回写事項（§6） |  |  |  | 未実施
G-1〜G-3 | gate 判定（§7）※G 寄存器 G1〜G7 と前綴衝突 | 連字符有無が口徑差 |  |  | 未判定（gate）

## 13.文書ID台帳
文書 ID 台帳（IDR-01 §2.1/§3 出典）
◆＝定義源（采番処）。パスは docs/asset 相対。無 ID 文書 8 件は「—（無 ID）」行で収容。
文書ID | ファイル（docs/asset 相対） | 定義系列（◆＝定義源） | 实施状态
RD-01 | requirement-definition/01_要件一覧.md | REQ ◆ | ✅ 作成済
RD-02 | requirement-definition/02_非機能要件一覧.md | NFR ◆ | ✅ 作成済
RD-03 | requirement-definition/03_業務一覧.md | BIZ ◆ | ✅ 作成済
RD-04 | requirement-definition/04_業務フロー.md | 図1〜7（局所） | ✅ 作成済
RD-05 | requirement-definition/05_業務ルール一覧.md | RULE ◆ | ✅ 作成済
RD-06 | requirement-definition/06_用語集.md | TERM ◆ | ✅ 作成済
RD-07 | requirement-definition/07_システム化範囲.md | — | ✅ 作成済
RD-08 | requirement-definition/08_ToBe業務モデルと現状課題.md | ISS ◆（孤児系列） | ✅ 作成済
BD-01 | basic-design/system-architecture.md | A1〜A4 ◆ | ✅ 作成済
BD-02 | basic-design/function-list.md | F ◆ | ✅ 作成済
BD-03 | basic-design/function-design.md | — | ✅ 作成済
BD-04 | basic-design/screens.md | S ◆ | ✅ 作成済
BD-05 | basic-design/screen-items.md | MSG ◆・S-xx-yy ◆ | ✅ 作成済
BD-06 | basic-design/reports.md | — | ✅ 作成済
BD-07 | basic-design/erd.md | — | ✅ 作成済
BD-08 | basic-design/code-list.md | CD ◆ | ✅ 作成済
BD-09 | basic-design/interface-design.md | IF ◆ | ✅ 作成済
BD-10 | basic-design/nonfunctional-design.md | —（NFR 設計承接） | ✅ 作成済
BD-11 | basic-design/common-design.md | CF ◆ | ✅ 作成済
BD-12 | basic-design/data-migration.md | — | ✅ 作成済
DD-01 | detailed-design/table-definitions.md | — | ✅ 作成済
DD-02 | detailed-design/module-design.md | — | ✅ 作成済
DD-03 | detailed-design/batch-design.md | — | ✅ 作成済
DD-04 | detailed-design/unit-test-spec.md | TC ◆ | ✅ 作成済
PPT-01 | interview-portfolio-phase-table.md | —（工程表） | ✅ 作成済
CHK-01 | p0-2/interview-portfolio-p02-checklist.md | C/B/S/D/G- 内部 ID ◆ | ✅ 作成済
IDR-01 | requirement-definition-draft/interview-portfolio-id-registry.md | ID 台账（本ブックの出处） | ✅ 作成済
—（無 ID） | experience-site-mvp-validation.md | MV ◆・P0-n ◆ | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | experience-site-interview-mvp-focus.md | — | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | experience-site-business-sequence.md | — | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | interview-portfolio-tech-decisions.md | ADR ◆・G ◆ | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | readme-salesforce-auth-template-audit.md | — | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | requirement-definition-draft/interview-portfolio-business-flow.md | — | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | requirement-definition-draft/interview-portfolio-business-overview.md | — | ✅ 作成済（無 ID）
—（無 ID） | requirement-definition-draft/interview-portfolio-business-sequence.md | F2〜F5 局所段番号 | ✅ 作成済（無 ID）

## 14.要件×機能行列
要件 × 機能 カバレッジ行列
行=要件、列=機能。交叉格用下拉填「○」。蓝色=已建立对应。右侧合計为 0 的行会标红，说明该要件无人承接。
要件＼機能 | F-01 | F-02 | F-03 | F-04 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | F-10 | F-11 | F-12 | F-13 | F-14 | F-15 | F-20 | F-21 | F-22 | F-23 | F-24 | F-25 | F-26 | F-30 | F-31 | F-32 | F-33 | 合計 | 判定
REQ-001 |  | ○ | [24 empty] | 1 | OK
REQ-002 | ○ | [25 empty] | 1 | OK
REQ-003 |  |  | ○ | [23 empty] | 1 | OK
REQ-004 |  |  |  | ○ | [22 empty] | 1 | OK
REQ-005 |  |  |  |  | ○ | [21 empty] | 1 | OK
REQ-006 | [5 empty] | ○ | [20 empty] | 1 | OK
REQ-007 | [6 empty] | ○ | [19 empty] | 1 | OK
REQ-008 | [7 empty] | ○ | [18 empty] | 1 | OK
REQ-009 | [8 empty] | ○ | [17 empty] | 1 | OK
REQ-010 | [9 empty] | ○ | [16 empty] | 1 | OK
REQ-011 | [10 empty] | ○ | [15 empty] | 1 | OK
REQ-012 | [12 empty] | ○ | [13 empty] | 1 | OK
REQ-013 | [11 empty] | ○ | [14 empty] | 1 | OK
REQ-014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | 13 | OK
REQ-015 | [13 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | OK
REQ-016 | [17 empty] | ○ | [8 empty] | 1 | OK
REQ-017 | [16 empty] | ○ | [9 empty] | 1 | OK
REQ-018 | [15 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | OK
REQ-019 | [15 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | OK
REQ-020 | [18 empty] | ○ | [7 empty] | 1 | OK
REQ-021 | [19 empty] | ○ | [6 empty] | 1 | OK
REQ-022 | [20 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | OK
REQ-023 | [20 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | OK
REQ-024 | [15 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 3 | OK
REQ-025 | [21 empty] | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
REQ-026 | [16 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | OK
REQ-027 | [20 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | OK
REQ-028 | [20 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | OK
REQ-029 | [15 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | OK
REQ-030 | [18 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 3 | OK
REQ-031 | [20 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | OK
REQ-032 | [26 empty] | 0 | ⚠ 未割当
REQ-033 | [15 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | 2 | OK
REQ-034 | [22 empty] | ○ |  |  |  | 1 | OK
REQ-035 | [26 empty] | 0 | ⚠ 未割当
REQ-036 | [26 empty] | 0 | ⚠ 未割当
REQ-037 | [25 empty] | ○ | 1 | OK
REQ-038 | [23 empty] | ○ |  |  | 1 | OK
NFR-01 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-02 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-03 | [19 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 2 | OK
NFR-04 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-05 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-06 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-07 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-08 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-09 | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 7 | OK
NFR-10 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-11 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-12 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 設計文書承接（BD-10）
NFR-14 | [26 empty] | 0 | 設計文書承接（BD-10）
列計（各機能的要件数） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63

## 15.機能×画面行列
機能 × 画面 カバレッジ行列
行=機能、列=画面。交叉格用下拉填「○」。合計为 0 的机能可能是后台批处理（合理），也可能是画面漏设计，需逐条确认。
機能＼画面 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-10 | S-11 | 合計 | 判定
F-01 | ○ | [6 empty] | 1 | OK
F-02 |  | ○ | [5 empty] | 1 | OK
F-03 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-04 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-05 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-06 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-07 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-08 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-09 |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | OK
F-10 |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | OK
F-11 |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | OK
F-12 |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | OK
F-13 |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | OK
F-14 |  |  |  |  | ○ |  |  | 1 | OK
F-15 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-20 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-21 |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | OK
F-22 | [5 empty] | ○ |  | 1 | OK
F-23 | [6 empty] | ○ | 1 | OK
F-24 | [6 empty] | ○ | 1 | OK
F-25 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-26 | [6 empty] | ○ | 1 | OK
F-30 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-31 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-32 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
F-33 | [7 empty] | 0 | ⚠ 未割当
列計（各画面的機能数） | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18

## 16.サマリー
カバレッジ・サマリー（缺口检查看板）
本页只读，全部由公式自动统计。目标：所有「未割当数」为 0，カバレッジ率 100%。
| 检查项 | 対象総数 | 未割当数 | カバレッジ率 | 判定 | 未割当时的处置
| 要件 → 機能（需求有没有人承接） | 52 | 3 | 94.23% | ⚠ 要対応 | 补机能，或把该要件改成 Won't 并让客户签字确认
| 機能 → 要件（机能有没有需求来源） | 26 | 1 | 96.15% | ⚠ 要対応 | 追回对应要件；追不回的机能多半是范围蔓延，评估后砍掉
| 機能 → 画面（机能有没有载体） | 26 | 8 | 69.23% | ⚠ 要対応 | 批处理/后台机能可视为正常，其余需补画面设计
| 画面 → 機能（画面有没有机能支撑） | 7 | 0 | 100% | OK | 孤儿画面：补机能，或确认该画面本不该存在
| 総合判定 | ⚠ 未割当 12 件あり — 去 2〜4 各表看橙色行
统计参考
| 要件×機能 の打点数 | 63
| 機能×画面 の打点数 | 18
| 1 要件あたり平均機能数 | 1.2115
| 1 機能あたり平均画面数 | 0.69231